## Groupe
ETU | Prenom
ETU003256 | Fetraniaina
ETU003287 | Kasaina
ETU003315 | Tsiky
ETU003326 | Blessed

## Todo
Catégorie | Module | Pages | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passes | Reste a faire | Avancement
API, Mobile, Web | Tiers | No page | Structure du projet | Tier | ETU003256 | 15 | 15 | 0 | 100
API, Mobile, Web | Tiers | No page | creation du repository | Tier | ETU003256 | 8 | 10 | 0 | 100
API | Tiers | No page | initialisation POSTGIS | Base de donnee | ETU003256 | 10 | 15 | 0 | 100
API | Login | Admin/Login | verification des identifiants | Metier | ETU003256 | 9 | 15 | 0 | 100
API | Login | Admin/Login | Generer le token JWT | Metier | ETU003256 | 7 | 12 | 0 | 100
API | Login | Admin/Deblocage | deblocage de l'utilisateur bloque par le manager | Metier | ETU003256 | 15 | 10 | 0 | 100
API | Duree Vie Session | Admin/Login | creation du middleware pour verifier l'expiration du token a chaque requette | Metier | ETU003256 | 16 | 10 | 0 | 100
Web | Tiers | Global | implementation du base service d'appel d'API | Integration | ETU003256 | 8 | 15 | 0 | 100
Web | Login | Admin/Login | page login et formulaire | Affichage | ETU003256 | 5 | 15 | 0 | 100
Web | Tableau Recapitualtion | Web/Recapilation | popup d'affichage de la racapitulation | Affichage | ETU003256 | 15 | 10 | 0 | 100
Web | Update Infos User | Web/User | Implementer l’appel API de mise a jour utilisateur | Integration | ETU003256 | 10 | 11 | 0 | 100
Web, Mobile | Synchronisation | Global | bouton : synchroniser | Affichage | ETU003256 | 7 | 15 | 0 | 100
Web | Synchronisation | Web/Synchronisation | Fonction get_signalement_firebase_and insert_base() depuis api firebase | Metier | ETU003256 | 15 | 15 | 0 | 100
Web | Synchronisation | Web/Synchronisation | Appele fonction get_signalement_firebase_and_insert_base et envoi_info_signalement_to_firebase | Integration | ETU003256 | 11 | 15 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Formulaire de ajout de infos de signalement | Affichage | ETU003256 | 12 | 7 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Fonction : create_infos_signalement | Metier | ETU003256 | 10 | 6 | 0 | 100
Mobile | Filtre | Mobile/Signalement | Formulaire de filtre dropdown sur choix de signalement | Affichage | ETU003256 | 9 | 5 | 0 | 100
Mobile | Filtre | Mobile/Signalement | Fonction : liste_signalement(id_utilisateur) | Metier | ETU003256 | 21 | 12 | 0 | 100
Mobile | Filtre | Mobile/Signalement | Appele fonction liste_signalement | Integration | ETU003256 | 7 | 5 | 0 | 100
Mobile | Signalement | Mobile/Signalement | Appele fonction ajouter_signalement | Integration | ETU003256 | 8 | 8 | 0 | 100
API | Login | Global | test postman | Tier | ETU003256 | 16 | 13 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Bouton modifier statut avec dropdown des statuts par signalement | Affichage | ETU003256 | 10 | 9 | 0 | 100
API | Logout | Global | gestion de token pour logout | Metier | ETU003287 | 8 | 10 | 0 | 100
API | Inscription | Admin/Signup | Validation des donnees | Metier | ETU003287 | 8 | 12 | 0 | 100
API | Inscription | Admin/Signup | generation de token et login | Metier | ETU003287 | 16 | 15 | 0 | 100
Web | Tiers | No page | Structure du projet | Tier | ETU003287 | 17 | 15 | 0 | 100
Web | Inscription | Admin/Signup | page signin et formulaire | Affichage | ETU003287 | 15 | 10 | 0 | 100
Web | Suivis probleme | Admin/Problemes | Fonction infos_probleme(id_probleme) | Metier | ETU003287 | 10 | 10 | 0 | 100
Web | Suivis probleme | Admin/Problemes | Appele fonction info_probleme a l'event survol | Integration | ETU003287 | 10 | 10 | 0 | 100
Web, Mobile | Tableau Recapitualtion | Global | Fonction nombres_points() | Metier | ETU003287 | 22 | 20 | 0 | 100
Web, Mobile | Tableau Recapitualtion | Global | Fonction avancement() | Metier | ETU003287 | 18 | 21 | 0 | 100
Web, Mobile | Tableau Recapitualtion | Global | Fonction total_budget() | Metier | ETU003287 | 20 | 25 | 0 | 100
Web, Mobile | Tableau Recapitualtion | Global | Fonction total_surface() | Metier | ETU003287 | 19 | 22 | 0 | 100
Web, Mobile | Tableau Recapitualtion | Global | Appel fonction | Integration | ETU003287 | 8 | 10 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Fonction : update_statut_signalement | Metier | ETU003287 | 13 | 10 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Appelle fonction update_statut_signalement | Integration | ETU003287 | 8 | 9 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Bouton ajouter info par signalement | Affichage | ETU003287 | 9 | 16 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Fonction update_info_signalement | Metier | ETU003287 | 10 | 13 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Appele fonction update_info_signalement | Integration | ETU003287 | 5 | 3 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Fiche+formulaire update de infos signalement | Affichage | ETU003287 | 10 | 12 | 0 | 100
Mobile | Signalement | Mobile/Carte | Bouton signaler a l event clic sur carte | Affichage | ETU003287 | 10 | 11 | 0 | 100
API | Suivis probleme | Global | endpoint details probleme | Metier | ETU003287 | 12 | 11 | 0 | 100
API | Tiers | No page | MCD | Base de donnee | ETU003315 | 55 | 50 | 0 | 100
API | Duree Vie Session | Global | definir la duree de validite de session avec valeur par defaut | Metier | ETU003315 | 7 | 5 | 0 | 100
API | Duree Vie Session | Global | associe un token avec une date d'expiration | Metier | ETU003315 | 15 | 12 | 0 | 100
API | Suivis probleme | Global | endpoint d'envois des datas du map (pour le survol) | Metier | ETU003315 | 20 | 25 | 0 | 100
Web | Suivis probleme | Admin/Problemes | show carte offline | Affichage | ETU003315 | 15 | 19 | 0 | 100
Web | Suivis probleme | Admin/Problemes | liste problèmes sur carte à survoller | Affichage | ETU003315 | 11 | 20 | 0 | 100
Web | Suivis probleme | Admin/Problemes | show infos problème | Affichage | ETU003315 | 8 | 20 | 0 | 100
Web | Tableau Recapitualtion | Web/Recapitulation | tableau de récapitulation | Affichage | ETU003315 | 13 | 17 | 0 | 100
Web | Suivis probleme | Admin/Problemes | appel API carte | Integration | ETU003315 | 18 | 22 | 0 | 100
Web, Mobile | Tableau Recapitualtion | Global | creation de tables | Base de donnee | ETU003315 | 15 | 5 | 0 | 100
Web | Synchronisation | Mobile/Synchronisation | create de table: signalement, historique_signalement | Base de donnee | ETU003315 | 10 | 3 | 0 | 100
Web, Mobile | Signalement | Global | liste signalement | Affichage | ETU003315 | 12 | 10 | 0 | 100
Web, Mobile | Signalement | Global | fonction : liste_signalement | Metier | ETU003315 | 18 | 14 | 0 | 100
Web, Mobile | Signalement | Global | Appelle fonction liste_signalement | Integration | ETU003315 | 8 | 6 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Appele fonction create_infos_signalement | Integration | ETU003315 | 7 | 10 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Bouton modifier info signalement hors statut | Affichage | ETU003315 | 5 | 9 | 0 | 100
Mobile | Signalement | Mobile/Signalement | Fonction : ajouter_signalement | Metier | ETU003315 | 9 | 10 | 0 | 100
API | Login | User/Login | gestion du tentative de connexion | Metier | ETU003326 | 35 | 21 | 0 | 100
Web | Login | Admin/Login | design + CSS | Affichage | ETU003326 | 21 | 26 | 0 | 100
Web | Inscription | Admin/Signup | design + CSS | Affichage | ETU003326 | 26 | 15 | 0 | 100
Web | Filtre | Global | component de filtre reutilisable | Affichage | ETU003326 | 32 | 36 | 0 | 100
API | Update Infos User | Web/User | Verifier l’autorisation de modification | Metier | ETU003326 | 5 | 8 | 0 | 100
API | Update Infos User | Web/User | Valider les donnees utilisateur | Metier | ETU003326 | 5 | 6 | 0 | 100
API | Update Infos User | Web/User | Mettre a jour les informations utilisateur | Metier | ETU003326 | 10 | 12 | 0 | 100
Web | Update Infos User | Web/User | Creer le formulaire pre-remplie (nom, email, etc.) | Affichage | ETU003326 | 15 | 16 | 0 | 100
Web | Update Infos User | Web/User | Afficher les messages d'erreurs et de succes | Affichage | ETU003326 | 10 | 15 | 0 | 100
Web | Update Infos User | Web/User | design + CSS | Affichage | ETU003326 | 20 | 22 | 0 | 100
Web | Update Infos User | Web/User | Gestion des erreurs et des messages | Integration | ETU003326 | 10 | 12 | 0 | 100
Web | Suivis probleme | Admin/Problemes | Installer un serveur de carte Offline sur Docker | Tier | ETU003326 | 20 | 26 | 0 | 100
Web | Suivis probleme | Admin/Problemes | Telecharger la ville d’Antananarivo avec les rues | Tier | ETU003326 | 13 | 25 | 0 | 100
Web | Synchronisation | Admin/Problemes | Fonction : envoi_infos_signalement_to_firebase | Metier | ETU003326 | 15 | 36 | 0 | 100
Mobile | Tiers | Global | Deploiement mobile | Tier | ETU003326 | 30 | 30 | 0 | 100
API | Notifications | Global | Adapter MCD avec nouvelles fonctionnalites : signalement_images | Base de donnee | ETU003315 | 5 | 5 | 0 | 100
API | Notifications | Global | Activer message clouding firebase | Tier | ETU003287 | 5 | 15 | 0 | 100
API | Notifications | Global | Ajouter dans configuration l'API de notifications | Metier | ETU003287 | 10 | 10 | 0 | 100
API | Notifications | Global | Gerer les permissions | Metier | ETU003287 | 10 | 10 | 0 | 100
Mobile | Notifications | Global | Appeler l'API dans l'application mobile | Integration | ETU003287 | 5 | 15 | 0 | 100
API | Signalement | Mobile/Signalement | Activer firebase storage | Base de donnee | ETU003315 | 5 | 10 | 0 | 100
Mobile | Signalement | Mobile/Signalement | Ajouter prise de photo dans l'ajout de signalement | Affichage | ETU003287 | 10 | 7 | 0 | 100
Mobile | Signalement | Mobile/Signalement | Uploader l image et appeler l API | Metier | ETU003287 | 5 | 8 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Ajouter bouton Avancer et colonne avancement dans liste signalement | Affichage | ETU003256 | 5 | 10 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Creer fonction update avancement de probleme | Metier | ETU003256 | 10 | 15 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Ajouter bouton voir photo dans liste signalements | Affichage | ETU003326 | 5 | 5 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Synchronisation | Creer fonction get_image_signalements | Metier | ETU003326 | 10 | 15 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Appeler fonction get_image_signlement au clic de bouton | Integration | ETU003256 | 5 | 5 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Afficher photo dans un style caroussel | Affichage | ETU003256 | 15 | 15 | 0 | 100
API, Mobile | Signalement | Mobile/Signalement | Creer API get /photos/signalement/1 | Metier | ETU003287 | 5 | 10 | 0 | 100
API, Mobile | Signalement | Mobile/Carte | Creer icone voir photo sur details signalements dans la carte | Affichage | ETU003315 | 5 | 7 | 0 | 100
API, Mobile | Signalement | Mobile/Carte | Appeler API de get photo par signalement | Integration | ETU003287 | 5 | 30 | 0 | 100
Mobile | Signalement | Mobile/Carte | Afficher photo dans un style caroussel | Affichage | ETU003315 | 15 | 15 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Carte | Creer fonction get_photo_signalement | Metier | ETU003256 | 5 | 8 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Carte | Creer icone voir photo sur details signalements dans la carte | Affichage | ETU003315 | 5 | 8 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Carte | Appeler API de get photo par signalement | Integration | ETU003315 | 5 | 5 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Carte | Afficher photo dans un style caroussel | Affichage | ETU003315 | 5 | 17 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Afficher historique probleme au survol | Affichage | ETU003315 | 5 | 15 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Creer fonction get_probleme_historique | Metier | ETU003256 | 5 | 15 | 0 | 100
Web | Signalement | Web/Signalement | Appeler fonction get_probleme_historique | Integration | ETU003315 | 5 | 12 | 0 | 100
Web | Statistiques | Web/Statistiques | Creer fonction get_statistiques | Metier | ETU003256 | 10 | 20 | 0 | 100
Web | Statistiques | Web/Statistiques | Creer tableau statitiques : temps moyen de traitement signalement, probleme, upgrade entre problemes | Affichage | ETU003315 | 5 | 5 | 0 | 100
Web | Statistiques | Web/Statistiques | Appeler fonction get_statistiques | Integration | ETU003256 | 5 | 5 | 0 | 100
Web | Synchronisation | Web/Synchronisation | Synchroniser les photos envoyes | Metier | ETU003326 | 25 | 35 | 0 | 100
Web, Mobile | Tiers | Global | Design general devenu clair | Affichage | ETU003256 | 30 | 25 | 0 | 100
Web, API | Tiers | No page | Donnees de test livrables | Base de donnee | ETU003315 | 15 | 15 | 0 | 100
Mobile | Signalement | Mobile/Signalement | Upload image non firestore : bit32base | Base de donnee | ETU003256 | 10 | 10 | 0 | 100
Web | Signalement | Admin/Problemes | Ajout de colonne dans table Probleme | Base de donnee | ETU003326 | 5 | 5 | 0 | 100
Web | Signalement | Admin/Problemes | AJout input type reparation dans mettre inos de signalements et afficher dans tableau | Affichage | ETU003256 | 20 | 20 | 0 | 100
Web | Suivis probleme | Admin/Problemes | Creer fonction get_budget(surface, niveau, prixm2) | Metier | ETU003326 | 15 | 15 | 0 | 100
Mobile | Tiers | No page | Generer .apk | Tier | ETU003287 | 20 | 20 | 0 | 100
Web | Tiers | No page | Livrer dernier doc technique | Tier | ETU003315 | 20 | 20 | 0 | 100
Web | Suivis probleme | Web/Carte | AJouter niveau dans les cartes | Integration | ETU003256 | 5 | 5 | 0 | 100

## Details
Todo Id | Total | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 2/2 | 3/2 | 6/2 | 7/2 | 9/2 | 10/2
2 | 15 | 15
3 | 10 | 10
4 | 15 | 15
5 | 15 | 15 | [8 empty] | e
6 | 12 | 12
7 | 10 | 10
8 | 10 | 10
9 | 15 | 15
10 | 15 | 15
11 | 10 | 10
12 | 11 | 11
13 | 15 | 15
14 | 15 | 15
15 | 15 | 15
16 | 7 | 7
17 | 6 | 6
18 | 5 | 5
19 | 12 | 12
20 | 5 | 5
21 | 8 | 8
22 | 13 | 13
23 | 9 | 9
24 | 10 | 10
25 | 12 | 12
26 | 15 | 15
27 | 15 | 15
28 | 10 | 10
29 | 10 | 10
30 | 10 | 10
31 | 20 | 20
32 | 21 | 21
33 | 25 | 25
34 | 22 | 22
35 | 10 | 10
36 | 10 | 10
37 | 9 | 9
38 | 16 | 16
39 | 13 | 13
40 | 3 | 3
41 | 12 | 12
42 | 11 | 11
43 | 11 | 11
44 | 50 | 50
45 | 5 | 5
46 | 12 | 12
47 | 25 | 25
48 | 19 | 19
49 | 20 | 20
50 | 20 | 20
51 | 17 | 17
52 | 22 | 22
53 | 5 | 5
54 | 3 | 3
55 | 10 | 10
56 | 14 | 14
57 | 6 | 6
58 | 10 | 10
59 | 9 | 9
60 | 10 | 10
61 | 21 | 21
62 | 26 | 26
63 | 15 | 15
64 | 36 | 36
65 | 8 | 8
66 | 6 | 6
67 | 12 | 12
68 | 16 | 16
69 | 15 | 15
70 | 22 | 22
71 | 12 | 12
72 | 26 | 26
73 | 25 | 25
74 | 36 | 16 |  |  | 20
75 | 30 |  | 10 | 20
76 | 5 |  |  |  |  | 5
77 | 15 |  |  |  |  | 15
78 | 10 |  |  |  |  | 10
79 | 10 |  |  |  |  | 10
80 | 15 |  |  |  |  | 15
81 | 10 |  |  |  |  | 10
82 | 7 |  |  |  |  | 7
83 | 8 |  |  |  |  | 8
84 | 10 |  |  |  |  | 10
85 | 15 |  |  |  |  | 15
86 | 5 |  |  |  |  | 5
87 | 15 |  |  |  |  | 15
88 | 5 |  |  |  |  | 5
89 | 15 |  |  |  |  | 15
90 | 10 |  |  |  |  | 10
91 | 7 |  |  |  |  | 7
92 | 30 |  |  |  |  | 5 |  | 25
93 | 15 |  |  |  |  | 15
94 | 8 |  |  |  |  | 8
95 | 8 |  |  |  |  | 8
96 | 5 |  |  |  |  | 5
97 | 17 |  |  |  |  | 10 |  | 7
98 | 15 |  |  |  |  | 10 |  | 5
99 | 15 |  |  |  |  | 15
100 | 12 |  |  |  |  | 12
101 | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  | 5
102 | 5 |  |  |  |  | 5
103 | 5 |  |  |  |  | 5
104 | 35 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 30
105 | 25 | [7 empty] | 25
106 | 15 | [8 empty] | 15
107 | 10 | [8 empty] | 10
108 | 5 | [8 empty] | 5
109 | 20 | [8 empty] | 20
110 | 15 | [8 empty] | 15
111 | 20 | [8 empty] | 20
112 | 20 | [8 empty] | 20
113 | 5 | [8 empty] | 5

## Recapitulation
Qui | Estimation | Temps passer | Avancement
ETU003256 | 369 | 401 | 100
ETU003287 | 323 | 390 | 100
ETU003315 | 341 | 391 | 100
ETU003326 | 327 | 381 | 100
Total | 1360 | 1563 | 100

## Avancement
Estimation Total | Temps passer Total | Reste a faire Total | Avancement | Depassement
1360 | 1563 | 0 | 100% | 14.93%
|  | 0 | heure